## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | ASSESSE
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
92006-1-01 | 1 | Création de liaisons communales de voies lentes – Phase 1 |  |  | 5330 | Assesse | 782674.7 | 1 | 26880.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2019-03-07 | 2020-02-24 | 2020-12-07 | 2021-01-13 | [11 empty] | DR:537.610,55€
92006-1-02 | 2 | Réalisation et mise en œuvre d’un Plan Communal de Mobilité (PCM) |  |  | 5330 | Assesse | 35000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-03 | 3 | Création de solutions permettant le maintien des aînés sur le territoire communal Mise en œuvre d'un éco-quartier intergénérationnel | Esplanade Citoyens |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-04 | 4 | Amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics et privés |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-05 | 5 | Amélioration des outils de communication entre la commune et les citoyens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-06 | 6 | Aménagement de certains points noirs problématiques en matière de sécurité routière |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | hors financement DR
92006-1-07 | 7 | Créations d’ateliers de partage et d’entraide intergénérationnels |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-08 | 8 | Accompagnement des clubs de jeunes dans le partage des locaux avec les autres associations |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-09 | 9 | Aménagement d'une plaine de jeux aux abords de la nouvelle maison communale | Esplanade des Citoyens |  | 5330 | Assesse | 360355.52 | 1 | 238899.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2019-03-07 | 2018-08-06 | 2020-02-24 | 2020-04-23 | 2020-08-31 | 2021-07-01 | 2021-10-13 | 2022-02-07 | 2022-05-31 | 2022-08-08 | 2024-01-15
92006-1-10 | 10 | Augmentation de la capacité d'accueil de la zone d'activités économiques de la Fagne - Phase 1 : dossier de demande de révision | zoning de la Fagne |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | géré par BEP
92006-1-11 | 11 | Aménagement facilitant l’accès aux lieux publics pour les PMR |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
92006-1-12 | 12 | Création d'un espace polyvalent socio-culturel, associatif et économique (salle polyvalente, halles) à Assesse | Esplanade des Citoyens |  | 5330 | Assesse | 1464100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2023-12-05 | [14 empty] | DR: 680.000,00€
92006-1-13 | 13 | Création au Bois Robiet d'un espace d'accueil et d'un pôle de services pour petites et moyennes entreprises (PME) en phase de lancement ou d'expansion | N4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-14 | 14 | Equipement des circuits de promenade balisés (BBQ, bancs, panneaux didactiques, ...) |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | voir fiche 2.19++
92006-1-15 | 15 | Mise en œuvre et promotion d'équipements touristiques pour les PMR |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | voir fiche 1.11
92006-1-16 | 16 | Aménagement d'un espace de convivialité à Florée | rue Magimpré | 1 | 5334 | Florée | 18750 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | subside AAP c'est ma ruralité: 15.000€ localisation initiale changée
92006-1-17 | 17 | Aménagement de la rue Haute à Crupet, entre la place de l’église et Crupet 85 (à lier à la FP 2.22.) | rue Haute |  | 5332 | Crupet | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | voir fiche 2.22
92006-1-18 | 18 | Aménagement d'un espace de convivialité à Sorinne-la-Longue |  |  | 5333 | Sorinne-la-Longue | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné
92006-1-19 | 19 | Aménagement d'un espace de convivialité à Maillen | place du Bâti |  | 5330 | Maillen | 525458.84 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2023-05-30 | [14 empty] | DR 400.000,00€ (regroupe plsrs fiches: 14,19,20(r. des tilleuls),27,39) => réf. fiche 2.19++
92006-1-20 | 20 | Aménagement d'un espace de convivialité dans les hameaux d'Assesse | rue des Tilleuls |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | voir fiche 2.19++
92006-1-20 | 20 | Aménagement d'un espace de convivialité dans les hameaux d'Assesse | rue du Pourrain |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | via Biodiversité
92006-1-21 | 21 | Création d'un atelier rural |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-22 | 22 | Aménagement du cœur de village de Crupet | rue Haute |  | 5332 | Crupet | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | finencement PwDR
92006-1-23 | 23 | Coordination de l'offre culturelle de proximité |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-24 | 24 | Rénovation et mise en valeur du PPPW – phase recensement |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
92006-1-25 | 24 | Rénovation et mise en valeur du PPPW |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-26 | 25 | Promotion et mise en œuvre du volontariat |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-27 | 26 | Mise en place d'un système complémentaire au TEC |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours
92006-1-28 | 27 | Mise à disposition d’emplacements adaptés pour les commerces ambulants dans tous les villages de l’entité. |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | voir fiche 2.19++
92006-1-29 | 28 | Sensibilisation et information des propriétaires privés aux besoins prioritaires et aux solutions existantes en matière de logement |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-30 | 29 | Equipement de convivialité au Ierdau à Sorinne-la-Longue | Le Ierdau (chemin N°54) |  | 5333 | Sorinne-la-Longue | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-31 | 30 | Création d’une structure fédératrice des entreprises de la commune (espace de rencontre, de communication et d’échange pouvant mener à la mise en place de projets collaboratifs) |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
92006-1-32 | 31 | Élaboration et mise en œuvre d'un plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | GT Biodiversité de la commune
92006-1-33 | 32 | Augmentation de la capacité d'accueil de la zone d'activités économiques (ZAE) de la Fagne - Phase 2 : Dossier urbanistique et de reconnaissance | Zoning de la Fagne |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | lorsque fiche 1.10 réalisée
92006-1-34 | 33 | Positionnement de la commune d'Assesse comme commune exemplaire dans une série de domaines en lien avec le développement durable, notamment via une plate-forme interservices |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-35 | 34 | Soutien à la création, dynamisation et/ou structuration des comités de quartier dans les différents villages de l'entité |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-36 | 35 | Organisation et pérennisation d'une journée "rencontre et découverte" des associations de la commune / foire aux associations |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-37 | 36 | Sensibilisation de la population à la démocratie locale |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-38 | 37 | Création d'un conseil consultatif des jeunes |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-39 | 38 | Aménagement de la réserve éducative de Baive à Maillen | Baive |  | 5330 | Maillen | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | [15 empty] | La majorité des travaux et aménagement pour la zone humide de Baive passe à travers l'appel à projets annuel "BiodiverCité"
92006-1-40 | 39 | Aménagement du cœur de village d'Assesse (y compris liaisons sécurisées, conviviales et adaptées à la circulation des PMR entre l'ancienne et la nouvelle maison communale) | place communale |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | voir fiche 2.19++
92006-1-41 | 40 | Aménagement de la salle Crupet 85 et de ses abords | rue Haute | 28 | 5332 | Crupet | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | BP 2023: portique sport à l'extérieur
92006-1-42 | 41 | Etude sur le potentiel de la commune en termes d'énergie renouvelable (biométhanisation, hydro-électricité, bois-énergie, ....) |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-43 | 42 | Mise en place d'une réflexion participative sur la gestion durable de la forêt |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
92006-1-44 | 43 | Aménagement du site naturel de l'ancienne carrière de Sorinne-La-Longue | rue Cochaute |  | 5333 | Sorinne-la-Longue | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
92006-1-45 | 44 | Aménagement d'une zone humide et d'un verger aux abords de Sart-Bernard / Création d'un espace public de rencontre et d'éveil à la nature |  |  | 5330 | Sart-Bernard | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | via biodiversité '+ voir fiche 2.19++
92006-1-46 | 45 | Aménagement d'un/de point(s) multiservices dans un/plusieurs villages |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | voir fiche 2.12
92006-1-47 | 46 | Création d'un espace multifonctionnel et intégré à Sart-Bernard |  |  | 5330 | Sart-Bernard | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-48 | 47 | Mise en place d'un projet d'agroforesterie |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-49 | 48 | Elaboration d'une charte visant l'embellissement de la ZAE de la Fagne par une meilleure intégration visuelle des bâtiments dans leur environnement | zoning de la Fagne |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-50 | 49 | Mise à disposition et promotion de bornes de locations de vélos électriques |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
92006-1-51 | 50 | Création et promotion d'aires de stationnement pour motor-homes |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | voir fiche 2.22
92006-1-52 | 51 | Equipements complémentaires de la salle Magimpré de Florée | rue Magimpré | 1 | 5334 | Florée |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | voir fiche 2.16 / L'asbl Magimpré va tenter de rentrer un projet en budget participatif provincial pour obtenir le préau demandé
92006-1-53 | 52 | Augmentation de la capacité d'accueil de la zone d'activités économiques (ZAE) de la Fagne - Phase 3 : Acquisition et travaux d'infrastructure | zoning de la Fagne |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | lorsque fiche 2.32 réalisée
92006-1-54 | 53 | Création de liaisons communales de voies lentes - Phase 2 |  |  | 5330 | Assesse | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | lorsque fiche 1.1 réalisée
92006-1-55 | 54 | Création de liaisons transcommunales de voies lentes (ViciGAL) |  |  | 5330 | Assesse | 1854406.81 | 1 | 813066 | Pouvoirs locaux | 88575 | Mobilité | 587877.13 | CGT | 179448 |  | Travaux en cours | 2016-10-04 | 2017-05-30 | 2019-06-03 | 2019-08-09 | 10/11/2021 + 12/05/2022 | 2022-03-11 | 2022-06-13 | 2022-12-23 | 2023-02-20 | 2023-05-02
Note on AG59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: je viens d'ajouter des infos sur les lignes en jaune comme demandé.

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné